| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 248/QĐ-BGDĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

Điều 2. Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - - Như Điều 4; - - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - - PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - - VPCP (để b/c); - - Bộ trưởng (để b/c); - - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp); - - Các Sở GDĐT (để thực hiện); - - Website Bộ GDĐT; - - Lưu VT, GDMN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Nghĩa |
| --- | --- |

| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTg NGÀY  09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Kèm theo Quyết định số   248 /QĐ-BGDĐT ngày  12  tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1 | 2010-2012 |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ các cấp | 7-12 /2010 | Quyết định của Bộ trưởng, QĐ của UBND các tỉnh, thành phố | Vụ TCCB | Vụ GDMN; Các Sở GD&ĐT |
| 2 | Hướng dẫn về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, biểu mẫu thống kê phổ cập | 9-12/2010 | Công văn hướng dẫn của Bộ | Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ liên quan |
| 3 | Các địa phương lập kế hoạch, xây dựng kinh phí triển khai thực hiện hàng năm | 9-12/2010 | Kế hoạch/ Đề án của địa phương | Các sở GD&ĐT | Các Sở, ngành liên quan ở địa phương |
| 4 | Văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập | 12/2010 | TT về tiêu chuẩn, quy trình công nhận PC | Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 5 | Tập huấn nghiệp vụ, hồ sơ phổ cập | 01/2011 | Hội nghị tập huấn 2 miền | Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 6 | Tuyên truyền về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi | Hàng năm | Văn bản, kịch bản truyền thông ` | VP Bộ, Vụ CT HHSSV | Vụ GDMN; Báo, đài PT, THTW&ĐP |
| 7 | Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em MG 5 tuổi khó khăn 120.000 đ/tháng | 02/2011 | Thông tư Liên tịch hướng dẫn | Vụ KHTC | Bộ Tài chính; Vụ GDMN, các Vụ, Cục khác |
| 8 | Hướng dẫn thực hiện CT GDMN mới cho các vùng miền | 02/2011 | Văn bản, tập huấn | Viện KHGD VN | Vụ GDMN, |
| 9 | Hướng dẫn tài liệu, CT chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số | 02/2011 | Văn bản | Viện KHGD VN | Vụ GDMN, Vụ GDDT |
| 10 | Ban hành Quyết định thay thế QĐ số 161/ 2002/Q Đ-TTg của TTg C.phủ về một số chính sách phát triển GDMN | 3/2011 | Quyết định của TTg Chính phủ | Vụ GDMN | Vụ TCCB, Vụ KHTC C. NG&CBQL, C.CSVC&TB; Các Bộ |
| 11 | Ban hành TTLT thay thế TT số 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế SN trong các CS GDMN | 3/2011 | QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT và BVN | Cục NG& CBQL CSGD | Vụ TTCB, Vụ GDMN, PC |
| 12 | Thông tư về chế độ làm việc của giáo viên mầm non | 3/2011 | QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT | Cục NG& CBQL CSGD | Vụ TTCB, Vụ GDMN, PC; Bộ LĐ, TB&XH |
| 13 | Quyết định của TTg Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH cho giáo viên mầm non | 3/1011 | Quyết định của TTg Chính phủ | Vụ TCCB | Vụ GDMN, Các Vụ, Cục liên quan; BLĐ, TB&XH, Bộ Tài chính |
| 14 | Kiểm tra công nhận PC 10 tỉnh, TP giai đoạn 1 theo vùng (có tên kèm theo) | 6-10/2012 | Biên bản họp với địa phương; BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan |
| 15 | Xây dựng Dự án ODA cho GDMN giai đọan 2012-2015 | 1-7/2011 | Dự án ODA được duyệt và triển khai thực hiện | Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ; các Bộ, ngành có liên quan |
| 16 | Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu, giai đoạn 2011-2015, trong đó có kinh phí các Dự án cho GDMN | 6/2011 | Thông tư Liên Bộ GDĐT-BTC | Vụ KHTC | Bộ Tài chính |
| 17 | Hướng dẫn nội dung chi Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi | 6/2011 | Văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT | Vụ KHTC | Bộ TC; Vụ GDMN; |
| 18 | Hướng dẫn xây dựng cơ bản và nội thất phòng học, phòng chức năng của các trường mầm non; xây dựng trường chuẩn quốc gia cho 86 huyện nghèo | 5/2011 | Công văn hướng dẫn xây dựng của Bộ | Cục CSVC&TB, ĐCTE | Ban chỉ đạo; Vụ KHTC; Vụ GDMN |
| 19 | Xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế | 9/2011 | Văn bản quy định về chế độ, chính sách g.viên | Vụ TCCB | Cục NG&CBQ,; Vụ GDMN; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính |
| 20 | Hướng dẫn công tác mua sắm, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trường mầm non hàng năm | Hàng năm | Công văn hướng dẫn mua sắm của Bộ | Cục CSVC& TB, ĐCTE | Vụ KHTC, Vụ GDMN |
| 21 | Quy định về tiêu chuẩn khu vui chơi ngoài trời và các thiết bị làm quen với tin học, ngoại ngữ | 10/2011 | Thông tư quy định của Bộ | Cục CSVC& TB, ĐCTE | Vụ KHTC, Vụ GDMN |
| 22 | Hướng dẫn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hàng năm | 3/2011 | Công văn hướng dẫn của Bộ | Cục NG&CBQL CSGD | Vụ GDMN, Vụ GDDT |
| 23 | Hội nghị đánh giá thực hiện hàng năm; hội nghị sơ kết giai đoạn 1 | 2011-2012 | Các văn bản KH; Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 | Ban chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan; Các Bộ, ngành liên quan; Các sở GD&ĐT |
|  | Giai đoạn II | 2013-2015 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra công nhận 4 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo) | 6-12/2013 | Báo cáo đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở |
| 2 | Kiểm tra công nhận 15 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo) | 6-12/2014 | BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Cac Sở |
| 3 | Chỉ đạo thực hiện phổ cập cho các tỉnh khó khăn | 2013-2015 | Văn bản hướng dẫn của Bộ | Vụ GDMN | Ban Chỉ đạo; Vụ GDDT; Viện KHGD VN; |
| 4 | Kiểm tra công nhận 34 tỉnh còn lại (có tên kèm theo) | 4-10/2015 | BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở |
| 5 | Hội nghị đánh giá thực hiện phổ cập hàng năm | Hàng năm | Báo cáo đánh giá, điều chỉnh kế hoạch | Ban Chỉ đạo | Các Bộ liên quan, các đơn vị trong Bộ; Các sở GD&ĐT |
| 6 | Hướng dẫn tổng kết Phổ cập | 12/2014 | Công văn hướng dẫn | Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 7 | Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập 6 năm | 12/2012 | Văn bản báo cáo, khen thưởng | Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN | Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan; địa phương |